|  |
| --- |
| Утверждаю  директор ГУК ТО «ОЦРИНКИТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Арбекова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год |

**ПЛАН**

**Основных мероприятий**

**Центра проектной деятельности на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (стационар/ внестационар) | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные за выполнение |
|
|
| **I. ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | |
| 1. **Проведение культурно-массовых мероприятий**   **(**Основные (крупные) мероприятия, мероприятия с большим количеством посетителей) | | | | |
| 1.1 | Участие в организации и проведении Тульского культурного форума | март | Тульская область (место проведения уточняется) | Кирюшин К.С.,  все сотрудники Центра |
| 1.2 | Участие в организации и проведении Фестиваля «День пряника» | август | г. Тула, Тульский кремль | Кирюшин К.С.,  все сотрудники Центра |
| **2. Проведение прочих мероприятий** (конкурсы, смотры, фестивали, выставки, концерты, кинопоказы) | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса проектов туристической направленности «Лучший муниципальный туристический проект 2017» | апрель | ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  все сотрудники Центра |
| 2.2 | Организация и проведение пресс-тура по Тульской области для отраслевых СМИ (в части продвижения культурно-познавательных маршрутов) | май | Тульская область | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Мудрак Ю.В.,  Соколов П.В. |
| 2.3 | Организация и проведение рекламно-информационного тура по Тульской области для туроператоров, занимающихся внутренним и въездным туризмом (в части продвижения культурно-познавательных маршрутов) | июль | Тульская область | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Черешнюк В.А.,  Семенов Б.О.,  Мудрак Ю.В. |
| **3. Подготовка и проведение конференции, семинаров, мастер-классов, открытых уроков, курсов повышения квалификации, КЛО** | | | | |
| 3.1 | Подготовка и проведение семинара-совещания по вопросу развития культурно-познавательного туризма в муниципальных образованиях | май | Тульская область (место проведения уточняется) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Черешнюк В.А.,  Соколов П.В.,  Семенов Б.О.,  Мудрак Ю.В. |
| 3.2 | Конференция «Развитие территорий малых исторических городов» | июль | Тульская область (место проведения уточняется) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Черешнюк В.А.,  Соколов П.В.,  Семенов Б.О.,  Мудрак Ю.В. |
| 3.3 | Подготовка и проведение методических и практических семинаров по вопросу развития культурно-познавательного туризма для муниципальных ТИЦ | апрель, сентябрь | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Черешнюк В.А.,  Соколов П.В.,  Семенов Б.О.,  Мудрак Ю.В. |
| **4. Выставочная деятельность** | | | | |
| 4.1 | Участие в организации коллективной региональной экспозиции «Тульская область» на XII Международной туристической выставке «Интурмаркет» (в части культурно-познавательного туризма) | март | г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо» | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Мудрак Ю.В.,  Черешнюк В.А. |
| 4.2 | Участие в организации коллективной региональной экспозиции «Тульская область» на 24-й Московской международной выставке «Путешествия и туризм»/ «MITT» (в части культурно-познавательного туризма) | март | г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Мудрак Ю.В.,  Черешнюк В.А. |
| 4.3 | Участие в организации коллективной региональной экспозиции «Тульская область» на 22-й международной специализированной выставке «Kazan International Exhibition of Tourism & Sport» (в части культурно-познавательного туризма) | апрель | г. Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Соколов П.В.,  Семенов Б.О. |
| 4.4 | Участие в организации коллективной региональной экспозиции «Тульская область» на международной туристской выставке «Отдых без границ. Лето 2017» (в части культурно-познавательного туризма) | апрель | г. Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо» | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Соколов П.В.,  Семенов Б.О. |
| 4.5 | Участие в организации коллективной региональной экспозиции «Тульская область» на 20-й международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых 2017» (в части культурно-познавательного туризма) | апрель | г. Минск, ВЦ «Бэлэкспо»); | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Мудрак Ю.В.,  Черешнюк В.А. |
| 4.6 | Участие в организации коллективной региональной экспозиции «Тульская область» на 23-й Международной Туристской Выставке «Отдых» (в части культурно-познавательного туризма) | сентябрь | г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Мудрак Ю.В.,  Черешнюк В.А. |
| 4.7 | Участие в организации коллективной региональной экспозиции «Тульская область» на международной туристской выставке «INWETEX-CIS Travel Market» (в части культурно-познавательного туризма) | октябрь | г. Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо» | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Соколов П.В.,  Семенов Б.О. |
| **5. Оказание методической, консультативной и организационной помощи** | | | | |
| 5.1 | Оказание методической и организационной поддержки муниципальным туристско-информационным пунктам по вопросам развития культурно-познавательного туризма | в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н. |
| **6. Информационно-аналитическая деятельность** | | | | |
| 6.1 | Создание культурных паспортов Муниципальных образований | январь-март | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Семенов Б.О.,  Черешнюк В.А.,  Мудрак Ю.В.,  Соколов П.В. |
| 6.2 | Подготовка заявок на участие в ФЦП «Культура России (2012-2018годы) | март-апрель | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Кузнецова А.Р. |
| 6.3 | Подготовка заявок на участие в грантах | март-май | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Кузнецова А.Р. |
| 6.4 | Актуализация контента на культурно-туристском портале Тульской области и Национальном туристском портале (в части культурно-познавательного туризма) | в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Семенов Б.О.,  Черешнюк В.А.,  Мудрак Ю.В.,  Соколов П.В. |
| 6.5 | Мониторинг СМИ по публикуемым материалам | в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Ханина Н.Г. |
| **7. Издательская деятельность (подготовка и издание, буклетов, афиш, статей в СМИ, приглашений и т.д.)** | | | | |
| 7.1 | Издание календаря событийных мероприятий Тульской области на 2017 год | февраль | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Черешнюк В.А.,  Семенов Б.О. |
| 7.2 | Издание буклета «Праздники в Русских усадьбах» на 2017 год | февраль | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Мудрак Ю.В.,  Соколов П.В. |
| 7.3 | Издание рекламно-полиграфической продукции о культурно-туристическом потенциале Тульской области на иностранных языках | февраль | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Черешнюк В.А.,  Мудрак Ю.В |
| 7.4 | Выпуск рекламно-полиграфической продукции по культурно-познавательному туризму в Тульской области (на русском языке) | август | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1б) | Кирюшин К.С.,  Фомичев А.Н.,  Черешнюк В.А.,  Мудрак Ю.В.,  Соколов П.В. |
| 7.5 | Издание электронного информационного бюллетеня «Культурный перекресток». Количество (8 номеров) | в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Ханина Н.Г.,  Горбова С.А. |
| 7.6 | Издание газеты туристско-информационного центра «VIZITула». Количество (4 номера) | ежеквартально  в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Ханина Н.Г.,  Горбова С.А.,  Мудрак Ю. В.,  Черешнюк В.А. |
| 7.7 | Подготовка и редактирование статей по проведенным и готовящимся мероприятиям ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» для размещения на сайте учреждения, портале правительства ТО, сайте министерства культуры ТО, в СМИ | в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Ханина Н.Г. |
| 7.8 | Разработка дизайн-макетов логотипов, баннеров, афиш, дипломов, приглашений, грамот, благодарственных писем к областным, всероссийским, международным мероприятиям, проводимым ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» | в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Горбова С.А. |
| **8. Проектная деятельность** | | | | |
| 8.1 | Разработка концепции развития историко-культурного центра «Мишенское» в с. Мишенское Белевского района Тульской области | январь-июнь | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Кузнецова А.Р.,  Кованов А.О.,  Горбова С.А. |
| 8.2 | Разработка концепции развития территории ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» | в течение года | ГУК ТО  «ОЦРИНКиТ»  (г. Тула, ул. 9 мая,1а,б) | Кирюшин К.С.,  Кузнецова А.Р.,  Кованов А.О.,  Горбова С.А. |

**Руководитель центра проектной деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кирюшин К.С.**

**(**подпись)